## kontrol ortamı
1- KONTROL ORTAMI
1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi, yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İç Kontrol sistemi işleyişi hakkında çalışmalarda görev alacak personelin birimlerden bildirilmesi istenmiştir. İç kontrol sistemi Üst Yönetici tarafından desteklenmekte, personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi için gerekli talimatlar verilmekte ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına yönelik yıllık olarak değerlendirmeler yapılmaktadır. | KOS 1.1.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KOS 1.1.2
KOS 1.1.3
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | İdaredeki yöneticiler iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması konusunda personele örnek olmaktadırlar. | KOS 1.2.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde Etik Kurul kurulmuştur.Ayrıca üniversitemizde Etik Kurallar belirlenmiş olup personel tarafından kabul edilmiş ve Personel Daire Başkanlığında bulunan özlük dosyalara Etik Sözleşme Belgesi eklenmiştir. | KOS 1.3.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KOS 1.3.2
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. |  |  |  | Üniversitemizde stratejik plan çalışmaları tamamlanarak 2018-2022 Stratejik Planımız Kalkınma Bakanlığının onayına sunulmuştur.Üniversitemizin bütçe uygulamaları sonuçları ve idare faaliyet raporları düzenli periyotlarla web sitesinde yayımlanmaktadır. | KOS 1.4.2 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | İdarede personele ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmaktadır. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde yapılan tüm iş ve işlemler mevzuat kapsamında yapılmakta; ön mali kontrol, hiyerarşik denetimler,iç ve dış denetim sonuçları değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | 2018-2022 dönemi Stratejik Plan çalışmaları üniversitemizde tamamlanmıştır ve Kalkınma Bakanlığının onayına sunulmuştur. Kurumsal düzeyde misyon ve vizyonumuz belirlenmiş olup tüm personele duyurulmuştur | KOS 2.1.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemiz idari ve akademik birimlerinin belirlenmiş olan yetki tanımlamaları kanunlar ve mevzuat çerçevesinde tanımlanmıştır.Görevler yazılı olarak tanımlanmış ancak revizyona ihtiyaç duyulmaktadır. | KOS 2.2.1 | Mevcut tanımlamalar üzerinde ihtiyaç duyulan revizyonlar gerçekleştirilecektir. | Genel Sekreterlik | Tüm Birimler | Revize edilecek görevler | 2021-12-31
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde birimlerin görev dağılımı çizelgeleri oluşturulmuştur. | KOS 2.3.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizin genel ve birimlere ait teşkilat şemaları düzenlenmiş ve hazırlanan teşkilat şemalarına göre fonksiyonel görev dağılımları belirlenmiştir. | KOS 2.4.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekildedir. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | İdarede hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenmiştir. Birimlerde çalışan personel hassas görev formlarını doldurmuş ve birim amirleri tarafından onaylanmıştır. | KOS 2.6.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
KOS 2.6.2
KOS 2.6.3
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmuştur. | KOS 2.7.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. |  |  | 1/1/2017-31/12/2017
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | İnsan kaynakları yönetimi üniversitemiz amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yöneliktir. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı |  |  |  | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Üniversitemiz personeli arasında görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütecek bilgi ve yetkinlikte eksikliği olan personel için eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır. | KOS 3.2.1 | Birimlerin ve personellerin talepleri de dikkate alınarak eğitim ihtiyaç analizi yapılıp eğitim programları yıllık olarak planlanacaktır. | PDB | Tüm Birimler | Eğitim programı - Eğitim Takvimi | 1.4.2022
[6 empty] | KOS 3.2.2 | Eğitimlerin yetkin kişiler tarafından verilmesi sağlanacaktır | PDB | Tüm Birimler | Görevlendirme onayı | 01.08.2022
[6 empty] | KOS 3.2.3 | Personelin çalıştığı konu hakkında sürekli olarak eğitim alması, kurslara ve toplantılara katılımları sağlanacaktır | PDB | Tüm Birimler | Sertifika- katılım belgesi vs.. | 31.12.2022
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Mevcut idari personel sayısı yeterli olmadığından zorunlu olarak personel hareketliliği yüksek orandadır. Personel eksikliği hissedilen birimler ve alanlar kurulan sürdürülebilir insan kaynakları komisyonunca tespit edilerek ihtiyaca uygun personel alım süreçleri işletilmektedir. | KOS 3.3.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
KOS 3.3.2
KOS 3.3.3
KOS 3.3.4
KOS 3.3.5
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde personelin işe alınmasında personel mevzuatı hükümlerine göre hareket edilmektedir. Akademik personelin atanma ve yükseltilmesi ulusal mevzuata uygun olarak üniversitemizce belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır. İdari personelin ilerleme ve görevde yükselmesi 12.11.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine“ göre sağlanmaktadır,
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. |  |  |  | Üniversitemizde personelin işe alınmasında personel mevzuatı hükümlerine göre hareket edilmektedir. Akademik personelin atanma ve yükseltilmesi ulusal mevzuata uygun olarak üniversitemizce belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır. İdari personelin ilerleme ve görevde yükselmesi 12.11.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine“ göre sağlanmaktadır, Personelin görevde yükselmesinde ve ilerlemesinde liyakat ilkesine ve bireysel performansına dikkat edilmektedir. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı |  |  |  | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Birimlerin ve personelin ihtiyaç ve talepleri de göz önünde tutularak gerekli görülen hizmet içi eğitimler yapılmakta buna ilaveten farklı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlerden uygun görülenlere ilgili personelin katılımı sağlanmaktadır. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
|  | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Akademik ve İdari personele yönelik performans değerlendirmeleri yeterli düzeyde yapılmakta ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmekte, yetersizlikler tespit edildiğinde görev yeri değişiklikleri yapılmaktadır. | KOS 3.6.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Akademik Personelin ve İdari Personelin performansının geliştirilmesine yönelik önlemler ve ödül/ceza mekanizmaları geliştirilmiştir. İdari personelde bu durum kendisini daha çok yer ve görev değişikliği olarak göstermektedir. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı |  |  |  | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Akademik personel için standarda göre mevcut durum sağlanmaktadır. İdari personel için ise mevcut mevzuata göre hareket edilmektedir. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
|  | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. |  |  | 1/1/2017-31/12/2017 | İmza ve Onay mercileri imza yönergesiyle belirlenip personele duyurulmuştur.Üniversitemizde mevzuata uygun iş akışları bulunmakla birlikte yasal mevzuattaki değişiklikler takip edilerek revize işlemleri yapılmaktadır. | KOS 4.1.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
|  | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde yetki devirleri devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmiş olup ilgililere bildirilmektedir | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde yapılan yetki devirleri, devredilen yetkilerin önemi ile uyumludur. | KOS 4.3.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip bulunmaktadır. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2016-31/12/2016 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermektedir. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.

## Risk değerlendirme
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | 2023 -2027 yıllarını kapsayan Üniversitemiz Stratejik Planı, katılımcı anlayışla hazırlanarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacaktır. | RD 5.1.1 | Üniversitemizce yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Stratejik Plan katılımcı anlayışla toplantı,çalıştay ve harcama birimleriyle yapılacak çalışmalarla yasal süre içerisinde hazırlanacaktır. | SGDB Üst Yönetim Harcama Birimleri | İç ve Dış Paydaşlar | Stratejik Plan | 2022-04-30
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | 2018-2022 yıllarını kapsayan Üniversitemiz Stratejik Plan çalışmaları tamamlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. 2020 yılından itibaren Kurum performans programları Program Bütçe sistemine uyumlu olarak hazırlanmaktadır. | RD 5.2.1 | . Üniversitemizce yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı diğer birimlerle işbirliği yapmak suretiyle Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinatörlüğünde hazırlanacaktır. | SGDB | Tüm Birimler | 2022 Yılı Performans Programı | 2022-01-30 | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemiz bütçesi her yıl Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi hükümleri, T.C.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hükümleri doğrultusunda hazırlanmaktadır. | RD 5.3.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemiz faaliyetlerini ilgili mevzuatın kendisine verdiği yetki, görev ve sorumluluklar, 2018-2022 yılları stratejik planı ve 2022 yılı performans programı ile belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmeye çalışılacaktır. | RDS 5.4.1 | Yöneticiler faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu yılda bir kez değerlendirecektir. | SGDB Üst Yönetim Birim Yöneticileri | Tüm Birimler | Faaliyet Raporları | 2022-01-31
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Özel hedeflerin belirlenmesi ve personele duyurulması yeterli düzeyde değildir. | RDS 5.5.1 | Tüm birim yöneticileri gerekli hallerde görev alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde hedefler belirleyecek, bu hedefler bilgilendirme toplantıları ve yazılı olarak personele duyurulacaktır. | Tüm Birimler | SGDB | Hedef Belirleme Dökümünları - Toplantı tutanakları -yazışmalar | 2022-07-30
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Plan çalışmaları tamamlanarak stratejik plan Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.Bu doğrultuda hedeflerin ölçülebilir olacak şekilde düzenlenmesi planlanmaktadır. | RDS 5.6.1 | Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, stratejik plana uygun olarak belirleyecek ve hedeflere ulaşılabilirliğini takip edecektir. | Tüm Birimler | SGDB | Performans Göstergeleri | 2022-12-30
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Kurumsal anlamda birimlerde risk yönetimi hakkında eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. | RDS 6.1.1 | Kurumsal risk eğitimi alınarak Kurumumuzun amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi için tüm birimlerce yetkili ve yetkin en az 3 kişiden oluşacak Risk Belirleme Ekibi oluşturulacaktır | SGDB | Tüm Birimler | Ekip Onayları | 2022-06-30
[5 empty] | Birimsel ve Kurumsal düzeyde risklerin tespiti ve bu riskleri önlemeye yönelik aksiyon planları hakkında çalışma yapılmamıştır. | RDS 6.1.2 | Kurumsal ve birim düzeyinde riskler belirlenerek önceliklendirilip, önceliklendirilen riskler ile ilgili aksiyon planları hazırlanacaktır. | Risk Değerlendirme Komisyonları | SGDB - İç Denetim Birimi | Tespit Tutanakları | 2022-12-31
[5 empty] | Risk yönetimi hakkında birimlerin eylem planı bulunmamaktadır. | RDS 6.1.3 | Tespit edilen risklerin yönetilebilmesine yönelik birimlerce eylem planları hazırlanacaktır. | Risk Değerlendirme Komisyonları | SGDB -İç Denetim Birimi | Ekip onayları - Eylem Planları | 30.12.2022
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Öngörülebilen risklerin gerçekleşme olasılığı muhtemel etkileri sürekli analiz edilmekte ve gerekli tedbirler imkanlar çerçevesinde alınmaktadır. | RDS 6.2.1 | Kurulan Risk Belirleme ekipleri tarafından hazırlanan risk değerlendirme raporları ile İç Denetim birimince hazırlanan inceleme ve denetleme raporları çerçevesinde Risk Değerlendirme Komisyonunca yılda en az 1 kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışması yürütülecektir. | Risk Değerlendirme Komisyonları | SGDB -İç Denetim Birimi | Rapor | 30.12.2022
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek gerekli eylem planları imkanlar çerçevesinde oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. | RDS 6.3.1 | Üniversitemizin amaç ve hedeflerine yönelik risklerin gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel etkileri, önem sırasına göre raporlanacak ve risklerin engellenmesine yönelik öneri ve tedbirler bildirilecek ve buna göre ilgili birimlerce eylem planları oluşturulacaktır. | Risk Değerlendirme Komisyonları | SGDB - İç Denetim Birimi | Rapor - Eylem Planı | 2022-12-30

## kontrol faaliyetleri
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol stratejisi ve kontrol yöntemleri mevcuttur. Düzenli gözden geçirme, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme vb. faaliyetler örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, koordinasyon yürütülmekle birlikte raporlama genellikle birimlerin ya da komisyonların kurul ya da yönetim kurulu kararları olarak oluşturulmaktadır. | KFS 7.1.1 | Her birim tarafından faaliyet alanları ve faaliyetlerin riskleri belirlenerek risklerle ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol stratejisi ve yöntemi seçilerek bunların uygulanması sağlanacaktır. | Tüm Birimler | İzleme ve Yönlendirme Kurulu SGDB Risk Değerlendirme Komisyonları | Yöntem ve Stratejiler | 2022-12-30
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde kontrol faaliyeti; 5018 sayılı Kanun, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak yerine getirilmekte ve idari faaliyetlere ait kontrollerde mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. Faaliyetlerin yürütülmesinde program bütçe, muhasebe programı, TKYS vb. kullanılmaktadır. | KFS 7.2.1 | İhtiyaç duyulan alanlardaki kontroller; işlem öncesi kontrolü, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolü de kapsayacak şekilde yapılacaktır.Bunun sağlanması amacıyla her birimin iş akış süreçleri hazırlamıştır. | Tüm Birimler | SGDB | Kontrol Prosedürleri Kontrol Raporları | 2022-12-30
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde taşınırlar Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yılsonlarında sayımları ve kontrolleri yapılarak raporlanmakta ve anılan yönetmelik gereğince kişilerin kullanımına verilenler zimmetlenerek kişisel sorumluluk altına alınmaktadır. Kasa, banka, teminat mektubu gibi değerlerin kontrolleri Muhasebe yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Taşınmazların kontrolleri de sorumlu birim olan Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülmektedir. | KFS 7.3.1 | Üniversitemiz tüm birimlerinin, belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak suretiyle (muhasebe kayıtları, taşınır, taşınmaz kayıtları gibi) varlıkların güvenliğini de kapsayacak şekilde tüm varlıkların tespit ve sayımları yapılmaya devam edilecektir. | Tüm Birimler | SGDB İMİD Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Belge Kontrolü | 2022-12-30
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Mevcut mevzuat dâhilinde yapılmakta olan kontrollere yönelik herhangi bir maliyet analizi yapılmamıştır. | KFS 7.4.1 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için fayda/maliyet analizi yapılacaktır. | Tüm Birimler | SGDB-Risk Değerlendirme Komisyonu | Fayda/Maliyet Analizi | 2022-09-25
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde faaliyetler ile mali karar ve işlemler hakkında birimlerde iş akış süreçleri hazırlanmakla birlikte eksik süreçlere yönelik çalışmalar devam etmekte olup faaliyetler hakkında Yönetmelik, Yönerge ve İç Genelgeler düzenlenmiştir. | KFS 8.1.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemiz tarafından hazırlanan iş akış şemaları faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. | KFS 8.2.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Prosedürler ve ilgili dökümanlar mevzuata uygun ve tüm personel tarafından ulaşılabilir hale getirilmiştir. Eksikliği tespit edilenlerle ilgili çalışmalar ayrıca planlanıp yürütülmektedir. | KFS 8.3.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS9 | Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizdeki mevcut personel yetersizliği nedeniyle bazı faaliyet veya mali karar ve işlemlerin uygulanması, kaydedilmesi, kontrolü ve onaylanması görevlerinin farklı personele yaptırılması mümkün bulunmamakla birlikte iş ve işlemlerde süreç kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte ilgili mevzuatında düzenlenen birleşemeyecek görevlerin aynı kişilerde birleşmemesi hususuna dikkat edilmektedir. | KSF 9.1.1 | Üniversitemiz birimlerince, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için iş akış şemaları doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde mevzuat doğrultusunda işlerin farklı kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır. Yetkisiz giriş ve kayıp risklerini önlemek için kayıtlara ve kaynaklara giriş yetkili personel ile sınırlandırılacaktır. | Tüm Birimler | SGDB-PDB | Görevlendirme yazıları | 2022-12-30
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Personel yetersizliği nedeniyle işlerin sürekliliğinin aksamaması ve görevler ayrılığı ilkesi dikkate alınarak yöneticilerin değerlendirmesi neticesinde Kurum içi görevlendirmeler yapılmaktadır. | KFS 9.2.1 | Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farklı personel belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri tarafından personel temini (görevlendirme) konusunda gerekli tedbirler alınacaktır | PDB | Tüm Birimler | Görevlendirme yazıları | 2022-12-30
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS10 | Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Faaliyetler yürütülürken yapılan iş ve işlemler yöneticiler tarafından hiyerarşik kontroller ve mevzuattaki düzenlemeler dikkate alınarak yapılmaktadır. | KFS 10.1.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Personel tarafından yürütülen işlemler Hiyerarşik paraf usulüne uygun olarak kontrol edilerek işlem yapılmaktadır. | KFS 10.2.1 | Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla kontrolü sonucunda tespit ettiği olumsuzlukları söz konusu personele bildirecek ve gerekli tedbirleri alacak, ayrıca olumsuzlukların nedenleri araştırılarak bunların giderilmesi için bilgilendirme yapılacak ve gerekli hallerde hizmet içi eğitimler verilecektir. | PDB | Tüm Birimler | Talimatlar - Eğitim Faaliyetleri | 2022-06-30
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. |  |  | 1/1/2017-31/12/2017
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Personel yetersizliği nedeniyle işlerin sürekliliğinin aksamaması amacıyla yöneticilerin değerlendirmesi neticesinde Kurum İçi görevlendirmeler yapılmaktadır. | KFS 11.1.1 | Üniversitemiz birimlerince, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için belirli dönemlerde personele görev değişikliği (Rotasyon) yapılması planlanmaktadır. | PDB | Tüm Birimler | Görevlendirme yazıları | 2022-12-30
[6 empty] | KFS 11.1.2 | Birimlerce eğitim ihtiyaçlarına göre hizmet içi eğitim faaliyetleri birim içinde de yürütülecektir. | PDB | Tüm Birimler | Eğitim Programları | 2022-12-30
[6 empty] | KFS 11.1.3 | Sürekli veya çeşitli nedenlerle geçici olarak boşalan kadrolar aracılığıyla yürütülen görevlerin aksamaması için gerekli tedbirler alınacaktır. | PDB | Tüm Birimler | Görevlendirme Yazıları | 2022-12-31
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde ihtiyaç halinde vekalet müessesesi doğrultusunda usulüne uygun vekil atamaları yapılmaktadır. | KFS 11.2.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Görevden ayrılan personel yerine görevlendirilen personele çoğu zaman yazılı rapor hazırlamaktadır. Bu sürece ilişkin görev devir teslim formu oluşturulmuştur. | KFS 11.3.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. |  |  | 1/1/2017-31/12/2017
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller genelde sözlü olarak işletilmekte, gerektiğinde yazılı olarak da uygulanmaktadır. Yazılı hale getirilmesiyle ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığı daha detaylı çalışmalar yürütülmektedir. | KFS 12.1.1 | “Abdullah Gül Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kurulumu ve Kullanımı Yönergesi” hazırlanarak senotaya sunulacaktır. | BİDB | Tüm Birimler | Yönerge | 2022-06-30 | -
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Hali hazırda kullanılmakta olan sistemlerin (Pbys,Uis,Canvas,vb) hata ve usulsüzlükleri önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur. | KFS 12.2.1 | Kimlik doğrulama için dijital imza kullanılması için gerekli altyapı ve hukuksal prosedürler için fizibilite çalışması yapılacaktır | BİDB | Tüm Birimler | Yetkilendirme Prosedürleri | 31.06.2022
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak Help-Desk sistemi kullanılmaktadır. | KFS 12.3.1 | Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili görüş ve isteklerini iletebildikleri Help-Desk sistemi geliştirilerek kullanımına devam edilecektir. | BİDB | Tüm Birimler | Otomasyon Sistemi uygulamaları | 2022-12-31

## Bilgi ve iletişim
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizin tüm birimlerinin web sayfası bulunmaktadır.Ayrıca idarede yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletimi sağlamak amacıyla web sayfamız ile iç ve dış paydaşları bilgilendirmek amacıyla web-mail sistemi bulunmaktadır. | BİS 13.1.1 | Üniversitemizin web düzenlemeleri güncellenerek geliştirilecektir. | BİDB | Tüm Birimler | Web Düzenlemesi | 2022-08-30
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemiz birimlerinin tüm ana ve ilgili mevzuatı ile kamuoyu bilgilendirme raporları internet ortamında ve kolay ulaşılabilir duruma getirilmiştir. Bu amaçla her birimde web sayfası sorumlusu olarak en az bir personel görevlendirilmiştir. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde hazırlanan ve yayımlanan bilgilerin anlaşılabilirliği ve hazırlandığı zaman itibari ile de doğru ve güvenilirliği sağlanmaktadır. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde kullanılan muhasebat ve program bütçe sistemleri ile yöneticiler ve ilgili personel bütçenin uygulanması ve kaynak kullanımına ilişkin bilgilere zamanında erişilebilmektedir. Bütçe uygulamasına ve kaynak kullanımına ait veriler web sitemizde yayınlanmaktadır. | BİS 13.4.1 | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı program bütçe sistemine ilgili personel zamanında erişebilimekte, Üst yöneticilerede erişim sağlayabilecek yazılım programı ile yetkilendirmeler istenecektir. | SGDB | Tüm Birimler | Yazılım Programı | 2022-06-30
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İdarenin kullandığı bilgi sistemleri rapor üretmeye ve analiz imkanı yapmaya elverişlidir. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçlar çerçevesinde beklentilerini ilgili personele genel olarak bildirmiş, yeni durumlar geliştikçe ve yeri geldikçe ilave bilgilendirmeler de yapılmaktadır. | BİS 13.6.1 | Yöneticiler Üniversitenin stratejik planında belirtilen, misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde oluşturulacak olan görev yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak her personel için somut beklenti, görev ve sorumluluklarını personele bildirilecektir | Üst Yönetim SGDB | Tüm Birimler | Personel Somut Beklenti, Görev ve Sorumluluk Bildirimleri | 2021-12-31
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İdarede personelin sorun ve önerilerini iletecek yeterli düzeyde iletişim sistemi mevcuttur. | BİS 13.7.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
BİS14 | Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planı Kalkınma Bakanlığı'nda onay aşamasındadır.Bu nedenle Stratejik plan ve performans programı henüz web ortamında kamuoyuna duyurulmamaktadır.Üniversite faaliyet raporumuz ise düzenli olarak web ortamında yayınlamaktadır. | BİS 14.1.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz ve hedeflerimiz ile faaliyetlerimizi ortaya koyan Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 yılından günümüze 5018 Sayılı Yasa gereğince her yıl temmuz ayı sonuna kadar düzenlenerek web ortamında kamuoyuna duyurulmaktadır. | BİS 14.2.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | 5018 Sayılı Yasa gereğince Üniversitemizin 2012 yılından günümüze kadar her yıl yasal süresi sonuna kadar düzenlenerek kamuoyuna duyurulan İdare Faaliyet Raporu idarenin faaliyet sonuçlarını ve değerlendirmeleri kapsamaktadır | BİS 14.3.1 | Üniversitemiz Birim faaliyet raporları ve idare faaliyet raporu yasal süreçlerde hazırlanmaya devam edilecektir.Birimlerin faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri Kurum idari faaliyet raporunda gösterilecek ve Kurumumuz web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulacaktır. | SGDB | Tüm Birimler | İdare Faaliyet Raporu | Her yıl Şubat ayı sonuna kadar | Yıllık yapılan tüm çalışmalar kamuuoyuna duyurulmaktadır.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İlgili raporlamalar akademik birimlerde kurul ve yönetim kurulu kararları ile kurulan komisyonların kararları ile, idari birimlerde ise üst yönetimin talimatıyla komisyonlar ve daire başkanları marifeti ile hazırlanmaktadır. | BİS 14.4.1 | Üniversitemiz faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenecek, birim ve personelin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporları kapsayan bir iş takvimi oluşturularak personele duyurulacaktır. | Üst Yönetim- SGDB - PDB | Tüm Birimler | İş Takvimi | 2022-12-31
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde birimler arasındaki haberleşme gelen ve giden evrak ile sağlanmaktadır. | BİS 15.1.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı hazırlanmış ve birimlere gönderilmiştir. | BİS 15.2.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde kişisel dosyalar, ve sicil dosyaları güvenliği sağlanmış alanlarda bulundurulmaktadır. Bilgi sistemlerindeki kişisel veriler ve özlük dosyalarında muhafaza edilen belgeler sadece yetkili kişiler tarafından görülmektedir. | BİS 15.3.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizde birçok birim Başbakanlık'ça belirlenen Standart Dosya Planı'na ve Başbakanlığın 2005/7 genelgesinde belirtilen hükümlere göre Yükseköğretim Üst Kuruluşları Ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Sürekli Standart Dosya Planı mevzuatı hükümlerine uyumlu olarak kayıt ve dosyalama işlemleri yapmamaktadır. | BİS 15.4.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılarak arşivlenmektedir. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS16 | 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. | Personel Dairesi Başkanlığı | Tüm Birimler | 1/1/2017-31/12/2017
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemizdeki hata, usulsuzlük ve yolsuzluk gibi durumlarda izlenecek yol ve yöntemler 657 sayılı Kanundaki disiplin hükümleri ile diğer disiplin mevzuatlarına göre uygulanmaktadır. Bunlara ilişkin olarak gelen her bilgi değerlendirilmekte ve gereği yapılmaktadır. Ancak bu bildirimlere özel prosedür belirlenmemiştir. | BİS 16.1.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaya devam edilecektir.Bunun yanısıra, şikayet ve ihbarların iletilebilmesi için öneri ve şikayet kutuları kullanılacak ve aynı amaca yönelik olarak internet üzerindenbir platform oluşturulacaktır. Bu kanallardan gelen bilgilerin tasnif ve değerlendirilmesine yönelik usul ve esaslar yazılı olarak belirlenecektir. | PDB | SGDB -Tüm Birimler | Yöntemler - İç Genelge | 2022-12-30
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Yöneticiler kendilerine bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında gerekli incelemeyi kendileri mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmaktadırlar. | BİS 16.2.1 | Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlem yapacaktır. Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. | Genel Sekreterlik | Tüm Birimler | İnceleme-Soruşturma Raporları | 2022-12-30
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamaktadır. | [6 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda makul güvence sağlanmaktadır.

## izleme
5- İZLEME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Kurum İç Kontrol Sistemi uyum eylem planının izlenmesi yıl içerisinde yapılması planlanmaktadır. | İS 17.1.1 | İç kontrol sisteminin işleyişi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından yılda bir defa değerlendirilecek ve raporlanarak üst yöneticiye sunulacaktır | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu- SGDB Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu | Tüm Birimler | Değerlendirme Raporu | 2022-12-30
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İç Kontrol Uyum Eylem Planının uygulanmasına başlanmasıyla birlikte eksik yönler ile uygun olmayan kontroller hakkında önlemler alınacaktır. | İS 17.2.1 | Kurum tarafında İç Kontrolün değişen hedeflere, ortama,kaynaklara ve risklere ayak uydurmasını sağlamak bakımından iç kontrol sisteminin izlenme ve değerlendirilmesi; İç Kontrol Öz Değerlendirme Raporu, Yıllık Değerlendirme Raporu, çerçevesinde gerçekleştirilecektir. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu- SGDB Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu | Tüm Birimler | İç Kontrol Öz Değerlendirme Raporu | 2022-12-30
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İç Kontrol Uyum Eylem Planının uygulanmasına başlanmasıyla birlikte idarenin birimlerinin katılımlarının sağlanmasına çalışılacaktır. | İS 17.3.1 | İç kontrolün değerlendirilmesinde görevli olan İç Kontrol ve Süreç Yönetmi Komisyonuu bir üst yönetici yardımcısı başkanlığında tüm harcama yetkililerinin katılımı sağlanarak değerlendirmelerini sürdürecektir | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu- SGDB Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu | Tüm Birimler | Değerlendirme toplantıları | 2022-12-30
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Uyum eylem planının yürürlüğe girmesiyle beraber standarda uygun şekilde raporlama işlemi yapılacaktır. | İS 17.4.1 | Yapılacak toplantılarla yöneticilerin görüşlerinin alınması sağlanacaktır. Anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu- SGDB | Tüm Birimler | Değerlendirme Raporları | 2022-12-30
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler uyum eylem planının uygulanmasıyla birlikte belirlenecek ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanacaktır. | İS 17.5.1 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenerek varsa mevcut eylem planında revizeler yapılacak, mevcut bir eylem planı yoksa söz konusu önlemler için yeni bir eylem planı oluşturularak uygulanması sağlanacaktır | İç Kont. İzleme ve Yönl. Kurulu- Strateji Gel.Daire Bşk.-İç Kont.Eyl.Pln. Haz.Grubu | Tüm Birimler | Eylem planı revizesi | 2022-12-30
İS18 | İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. |  |  | 1/1/2016-31/12/2016
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | İç Denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen kamu iç kontrol standartlarına uygun bir şekilde yürütülmektedir. | İS 18.1.1 |  |  |  | . |  | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2016-31/12/2016 | Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporu sonucunda ortaya çıkan riskler, hatalar ve eksiklikler için alınması gereken önlemlere yönelik eylem planları geliştirilmekte ve uygulanmakta olup aynı hataların tekrarlanmaması için gerekli önlemler aldırılmaktadır. | İS 18.2.1 | [5 empty] | Bu genel şartla ilgili kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.